## Arkusz1
Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 79/2022
Wójta Gminy Niemce
z dnia 29 marca 2022 r.
Sprawozdanie z wykonania inwestycji gminnych na dzień 31.12.2021 r.
Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % wykonania planu
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 506000 | 213671.39 | 42.23%
01010 | Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 506000 | 213671.39 | 42.23%
| Budowa studni w m. Dys na działce gminnej nr 499 | 171000 | 132068.08 | 77.23% | I-541 | I-950
| Budowa studni w m. Jakubowice Konińskie | 50000 | 31.7 | 0.0634% |  | I-847
WPF | Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Niemce ( ul. Zielona i ul. Lubelska) | 100000 | 81571.61 | 81.57% | I-347 | I-316
| Zakup działki pod przepompownię ścieków w m. Niemce ul. Leonów | 8000 | 0 | 0% | I-847 | I-912
| Wykonanie dokumentacji dot. przełożenia wodociągu w m. Osówka | 8000 | 0 | 0%
WPF | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudka Kozłowiecka | 169000 | 0 | 0% | I-629 | I-629
600 | Transport i łączność | 2586435.27 | 1760178.41 | 68.05%
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 35000 | 18999.99 | 54.29%
| Budowa przejść dla pieszych oraz fragmentów chodnika na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 809 Lublin- Krasienin-Kierzkówka-Przytoczno z drogą powiatowa nr 2214L w m. Majdan Krasieniński | 19000 | 18999.99 | 100% | I-846 | I-846
| Budowa zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 809 z drogą gminną do Woli Krasienińskiej- dokumentacja | 16000 | 0 | 0% |  | I-945
60016 | Drogi publiczne gminne | 1735500 | 1073001.2 | 61.83%
| Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106077L w m. Wola Niemiecka VI linia | 269000 | 264837.23 | 98.45% |  | I-958
| Budowa drogi gminnej urządzonej na działkach 1306/1,1306/2,1078 w m. Nowy Staw | 6400 | 0 | 0% | I-887 | I-955
| Przebudowa drogi gminnej nr 106031L w m. Krasienin Kolonia | 310000 | 307461.17 | 99.18% | I-708 | I-914
| Modernizacja drogi gminnej na działkach nr 114 oraz 113/6 w m. Elizówka | 113000 | 4.9 | 0.004336% | I-894 | I-915
| Przebudowa drogi nr 106042L w m. Krasienin | 330000 | 5800 | 1.758% |  | I-959
| Modernizacja drogi urządzonej na działce nr 1919/4 w m. Niemce ul. Kolejowa | 13600 | 9800 | 72.06% | I-895 | I-956
| Modernizacja( przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pólko gm. Niemce stanowiacej drogę gminną nr 106081L i położoną na działkach nr 31 i 91 | 100000 | 0 | 0% | I-586 | I-916
| Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 924 obręb Nowy Staw gm. Niemce | 6500 | 6500 | 100% | I-473 | I-949
| Przebudowa( modernizacja) drogi nr 106046L w m. Wola Niemiecka- Zalesie | 200000 | 95632.5 | 47.82% | I-896 | I-779
| Zakup działek o numerach 842,844,894,964 o łącznej powierzchni 0,69 ha w m. Nowy Staw | 60000 | 58505.4 | 97.51%
| Zakup rozsypywarki | 127000 | 125460 | 98.79% |  | I-960
| Zakup skrapiarki (remontera) | 200000 | 199000 | 99.5% |  | I-951
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 488371 | 343725.79 | 70.38%
| Utwardzenie dnia i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112559L w m. Dys gm. Niemce | 488371 | 343725.79 | 70.38% |  | I-742
60095 | Pozostała działalnośc | 327564.27 | 324451.43 | 99.05%
| Mobilny LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ( budowa m. in. węzłów przesiadkowych) | 327564.27 | 324451.43 | 99.05% | I-606 | I-606
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 32000 | 25775.15 | 80.55%
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 32000 | 25775.15 | 80.55%
| Zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 14/1 o pow. 0,7238 ha położonej w obrębie Baszki oraz działki nr 16/2 o pow. 0,20 ha stanowiącej grunty orne | 32000 | 25775.15 | 80.55%
750 | Administaracja publiczna | 56000 | 49446 | 88.3%
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 56000 | 49446 | 88.3%
| Zakup zasilacza UPS na potrzeby Urzędu Gminy Niemce | 56000 | 49446 | 88.3% |  | I-947
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 767893.6 | 418398.6 | 54.49%
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 767893.6 | 418398.6 | 54.49%
| Budowa ogrodzenia na działce w m. Jakubowice Konińskie | 23000 | 0 | 0%
| Zakup garażu na potrzeby OSP Jakubowice Konińskie | 25000 | 0 | 0%
| Zakup nieruchomosci zabudowanej nr 593/4 o pow. 0,0102 ha w m. Majdan Krasieniński | 53756 | 52761 | 98.15%
| Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby OSP Dys | 300000 | 0 | 0% |  | I-381
| Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Nasutów | 350000 | 349500 | 99.86% | I-854 | I-553
| Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Jakubowice Konińskie | 16137.6 | 16137.6 | 100% |  | I-921
801 | Oświata i wychowanie | 270142 | 130935.74 | 48.47%
80101 | Szkoły podstawowe | 186138 | 104843 | 56.33%
| Budowa kompleksu szkolno-sportowego w m. Nasutów | 40000 | 0 | 0%
| Budowa windy gastronomicznej w budynku ZPO Ciecierzyn- dokumentacja | 24600 | 24600 | 100% | I-908 | I-953
WPF | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej | 40000 | 0 | 0% | I-910 | I-924
| Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krasieninie | 22000 | 21000 | 95.45% |  | I-908
| Zakup i montaż radiowęzła dla SP w Jakubowicach Konińskich | 13038 | 13038 | 100% |  | I-954
| Zakup działki nr 1635/7 o pow. 0,0046 ha w Nasutowie | 1500 | 1205 | 80.33%
| Agregat do klimatyzacji w SP Jakubowice | 45000 | 45000 | 100%
80104 | Przedszkola | 57904 | 0 | 0%
WPF | Budowa przedszkola w Dysie | 57904 | 0 | 0% |  | I-925
80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 26100 | 26092.74 | 99.97%
| ZPO Ciecierzyn- zakup pieca konwekcyjno- parowego z oprzyrządowaniem w ramach dotacji celowej "Posiłek w szkole i w domu"- wkład własny | 26100 | 26092.74 | 99.97%
851 | Ochrona zdrowia | 22140 | 22140 | 100%
85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 22140 | 22140 | 100%
| Wykonanie studni chłonnej i odwodnienia budynku ZOZ w Krasieninie | 22140 | 22140 | 100%
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9125054.42 | 709407.87 | 7.774%
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 46000 | 46000 | 100%
| Wykup nieruchomości stanowiącej działkę nr 26/65 położonej w m. Niemce od KOWR | 46000 | 46000 | 100%
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 25000 | 0 | 0%
| Zakup piły tarczowej na potrzeby ZGK w Niemcach | 25000 | 0 | 0%
90015 | Oświetlenie ulic,placów, dróg | 3150588 | 168014.64 | 5.333%
| Budowa oświetlenia ul. Poprzecznej w m. Dys- dokumentacja | 10000 | 10000 | 100% | I-807 | I-927
| Zakup i montaż lampy solarnej na przystanku na ul. Lubelskiej w m. Niemce | 10000 | 0 | 0% |  | I-928
| Niskoemisyjna Gmina Niemce( budowa i modernizacja oświetlenia OZE) | 130588 | 125420.76 | 96.04% | I-712 | I-712
WPF | Niskoemisyjna Gmina Niemce- etap II | 3000000 | 32593.88 | 1.086% |  | I-884
90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 386500 | 328744.48 | 85.06%
| Zakup ciągnika na potrzeby ZGK w Niemcach | 159900 | 134771.2 | 84.28%
| Zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby ZGK w Niemcach | 79000 | 67625.28 | 85.6%
| Zakup wiaty na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach | 147600 | 126348 | 85.6%
90095 | Pozostała działalność | 5516966.42 | 166648.75 | 3.021%
| Wykonanie altany na potrzeby m. Zalesie | 25500 | 25263.52 | 99.07%
| Wykonanie wiat w m. Osówka i Nowy Staw | 32000 | 32000 | 100%
| Zakup działki w m. Zalesie z przeznaczeniem na plac zabaw i świetlicę wiejską | 61677.42 | 61677.42 | 100% | I-879 | I-879
| ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE- ETAP V | 5397789 | 47707.81 | 0.8838% | I-665 | I-843
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 104550 | 103496.15 | 98.99%
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 59050 | 58791.36 | 99.56%
| Utwardzenie wjazdu wraz z ułożeniem krawęzników na działce na której znajduje się świetlica w m. Osówka | 57700 | 57469.22 | 99.6% | I-901 | I-941
| Utwardzenie placu przy świetlicy w m. Stoczek | 1350 | 1322.14 | 97.94%
92116 | Biblioteki | 45500 | 44704.79 | 98.25%
| Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku biblioteki w m. Ciecierzyn | 23500 | 22810.79 | 97.07%
| Dostawa i montaż klimatyzatora dla pomieszczeń GBP w budynku przy ul. Parkowej w Niemcach | 22000 | 21894 | 99.52% | I-880 | I-948
926 | Kultura fizyczna | 660960 | 588245.71 | 89%
92601 | Obiekty sportowe | 513960 | 462307.99 | 89.95%
| Budowa infrastruktury sportowej przy SP w m. Jakubowice Konińskie | 10000 | 0 | 0% |  | I-961
| Budowa przyłącza energetycznego do boiska w m. Ciecierzyn | 6000 | 6000 | 100% | I-904 | I-944
| Budowa siłowni zewnętrznej wraz z systemem monitoringu w m. Krasienin | 3000 | 3000 | 100%
| Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w m. Ciecierzyn- dokumentacja i budowa | 94500 | 94499.99 | 100% |  | I-944
| Wykonanie trybun zewnętrznych wraz z zadaszeniem na boisku przy ul. Różanaj w m. Niemce | 175460 | 174308 | 99.34% |  | I-904
| Wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach | 225000 | 184500 | 82%
92695 | Pozostała działalność | 147000 | 125937.72 | 85.67%
| ZIELONY LOF(Budowa ścieżek rowerowych, adaptacja budynku na zieloną szkołę oraz świetlicę wiejską, oznakowanie, punkty) | 147000 | 125937.72 | 85.67% | I-692 | I-692
| Razem | 14131175.29 | 4021695.02 | 28.46%
| WPF 11.3.2. |  | #REF!
| WPF 11.5.Nowe inwestycje |  | #REF!
| WPF 11.4.Inwestycje kontynuowane |  | #REF!