**SWZ**

**Uzasadnienie skrócenia terminu składnia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Zamawiający wszczyna kolejne postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Niemce"**  w trybie przetargu nieograniczonego. Konieczność udzielenia zamówienia publicznego wynika z wcześniej podjętych działań Zamawiającego polegających na przygotowaniu i złożeniu dokumentów aplikacyjnych do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Przedmiotowe zamówienie wynika z realizacji zobowiązań wynikających z decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej o przyznaniu dofinansowania na wykonanie ww. projektu. W celu realizacji projektu Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić procedurę zamówienia publicznego, wynikającą z właściwych przepisów.

Zamawiający realizuje przedmiotowy projekt na rzecz mieszkańców Gminy Niemce, którzy są beneficjentami projektu. W ramach realizacji projektu beneficjenci ostateczni mają otrzymać na preferencyjnych warunkach, poprzez dofinansowanie ze środków publicznych RPOWL 2014-2020, instalacje fotowoltaiczne. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej gminy i zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Zakres rzeczowy projektu musi być - zgodnie z postanowieniami, zakończony do końca czerwca 2022 roku.

 Zamawiający w dniu 07.07.2021 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Niemce"**  W dniu 07.10.2021 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej Zamówienia – Wykonawcy Sanito Sp. z o. o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa. Wykonawca pozostał bezczynny na wezwania Zamawiającego wzywające go do zawarcia umowy oraz podjął czynności uniemożliwiające zawarcie umowy w terminie związania ofertą.

 Tym samym Zamawiający wychodząc naprzeciw wymaganiom postawionym w umowie o dofinansowanie projektu wszczyna kolejne postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wyznacza termin składania ofert krótszy niż termin minimalny określony w przepisie art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia co uzasadnione jest z uwagi na nowelizację ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja ww. ustawy zasadniczo zmienia system rozliczania fotowoltaiki. Od 1 kwietnia 2022 r. będzie obowiązywać zasada net billingu, czyli prosument będzie sprzedawał nadwyżki wyprodukowanej energii po określonych cenach i kupował po takich, jak inni odbiorcy. Od energii wprowadzanej do sieci nie będzie podatku VAT, nie trzeba będzie także rozliczać jej w PIT. Ale od kupowanej będzie już naliczana opłata dystrybucyjna (z 15 proc. ulgą), OZE i kogeneracyjna oraz akcyza i VAT. Ta zmiana będzie mniej korzystna dla osób, które planowały zainstalować panele fotowoltaiczne i nie zdążą przed 1 kwietnia 2022 r. Może też przyczynić się do ograniczenia inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym do rezygnacji z udziału w realizacji projektu przez beneficjentów – mieszkańców Gminy Niemce, którzy deklarowali swój udział w projekcie już w roku 2019

Mając na uwadze interes publiczny, niezbędne jest pilne udzielenie i realizacja zamówienia jeszcze przed wejściem w życie zmian w przepisach prawa dotyczących wyżej opisanego sposobu rozliczania energii uzyskiwanej z instalacji fotowoltaicznych tj. przed dniem 1 kwietnia 2022 r. Powyższe okoliczności są niezależne od Zamawiającego, który podjął wszelkie działania mające na celu realizację założeń umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, niezwłocznie po jej zawarciu.

 Powyższe działanie zgodne jest z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia to m.in. konieczność ochrony jakiegoś interesu, którego naruszenie zagrożone jest wystąpieniem nieprzewidywalnych okoliczności, a który to interes może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na udzielenie zamówienia publicznego.